## Aplicaciones WEB Progresivas
Aplicaciones WEB Progresivas (PWA) - Tienda de Ropa en Línea
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
PWA-001 | Como usuario, quiero ver las categorías de ropa. | Pendiente | 8 | Sprint 1 | Alta | Edwin Saul Niño Ponce (Analista) | Iniciar diseño de las categorías y el flujo de navegación.
PWA-002 | Como usuario, quiero agregar productos al carrito. | Pendiente | 10 | Sprint 2 | Alta | Josue Hernandez Silvestre (Dev) | Integrar localStorage para manejar el carrito.
PWA-003 | Como usuario, quiero ver los detalles de un producto. | Pendiente | 6 | Sprint 1 | Media | Edwin Saul Niño Ponce (Analista) | Diseño de interfaz detallada del producto.
PWA-004 | Como usuario, quiero finalizar la compra. | Pendiente | 12 | Sprint 3 | Alta | Luis Enrique Rivera Santiago (DB) | Diseño e integración de la base de datos para productos y pedidos.
PWA-005 | Como usuario, quiero recibir notificaciones push. | Pendiente | 8 | Sprint 4 | Baja | Josue Hernandez Silvestre (Dev) | Configuración del service worker para notificaciones.
PWA-006 | Optimización de tiempos de carga y rendimiento. | Pendiente | 6 | Sprint 5 | Media | Octavio Mario Garcia Muñoz (Dev) | Implementar lazy loading para imágenes y recursos.
PWA-007 | Manejo de la base de datos de usuarios y perfiles. | Pendiente | 8 | Sprint 2 | Alta | Litzy Nallely Martinez Santiago (DB) | Implementar la estructura de base de datos para usuarios y autenticación.
Note on A2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on G2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia